更新公司金茂湾T9栋写字楼办公室装修

设计施工总承包项目施工技术要求

本次招标由投标人自行对现场踏勘，投标人在进行现场踏勘前应全面了解踏勘过程中可能存在的安全隐患并在踏勘过程中做好充分安全保护。投标人在踏勘现场过程中出现人员伤亡、财产损失等的，由投标人自行负责。

下列反映本工程现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据，是招标人现有的和客观的，招标人保证有关资料和信息数据真实、准确，但投标人据此作出的判断和决策，由投标人自行负责。

- 一、项目概况

1.项目名称：更新公司金茂湾T9栋写字楼办公室装修设计施工总承包。

2.项目位置：本项目位于南沙区蕉西路南沙金茂湾T9栋。

3.装修范围：T9栋4楼409/410、12楼整层，建筑面积约为1566㎡。

4.现场条件和周围环境：现场除剩余零星隔墙、过道地面瓷砖（部分受损）、过道中央空调主管道外，其余均为毛坯状况；大楼其他楼层均已经正常办公，楼层具备水、电、通信等接入口已到楼层对应管井，一台货梯作为垂直运输使用；其他情况投标人自行现场查勘。

- 工程招标范围

投标单位负责所有本项目装修工程的设计、施工、验收全阶段。

1.设计阶段包括项目的方案设计、施工图设计、竣工图绘制等，具体范围及要求详见《更新公司金茂湾T9栋写字楼办公室装修设计施工总承包项目设计任务书》。

2.施工阶段负责工程范围内各项专业工程的施工、调试、试验，甲方及相关职能部门要求的备案、验收工作；施工过程中各项专业工程的协调及配合。

本次装饰装修具体工作包括但不限于以下内容:

（1）现隔墙、天花、地面、管线的拆除清运。

（2）墙体、地面、天花、门窗、局部硬装家具、软装窗帘等装饰装修工程。

（3）消防改造、空调新风系统、强弱电等布线布管及设备安装工程。

（4）其他零星工程。

（5）上述工作的材料采购、材料加工、材料运输吊装（包括二次转运）、材料仓储、材料保护；施工及安全措施、运输吊装措施及施工成品保护，施工完成后的开荒保洁。

具体以设计完善并由甲方确认后的施工图纸及工程量清单为准。

- 工期要求

项目的设计及施工开始时间（预计）为2024年9月30日，完成时间（预计）为2024年12月30日，总工期为90日历天（具体进场时间以甲方书面通知为准）。

- 质量标准要求

投标单位的施工质量标准包括但不限于以下方面。未详尽说明之处，投标单位必须遵守国家制定的现行施工及验收规范和质量评定标准。本工程要求施工质量达到合格标准，执行标准按 ：

1.本工程施工图纸、设计变更、图纸会审纪要及设计交底等文件。

2.立项文件和建设单位提供的基础资料。

3.相关法律法规、规范标准

（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

（2）《建筑工程验收施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

（3）《建筑电气工程质量验收规范》（GB 50303）

（4） 《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》（DBJ01-27-2003）

（5）《建筑地面工程质量验收规范》（GB 50209）

（6）《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》（GB 50242）

（7）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325）

（8）《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)；

（9）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）；

（10）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

（11）《建筑施工手册》（第四版）；

（12）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

（13）其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

注：以上标准和规范有新版的，按最新要求为准。

- 基本技术要求

（一）施工基本要求

1、施工前应进行设计交底工作，并应对施工现场进行核查，了解物业管理的有关规定。

2、各工序，各分项工程应自检、互检及交接检。

3、施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。

4、施工中，严禁擅自改动建筑主体。承重结构或改变房间主要使用功能；严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。

5、管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。涉及燃气管道的装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。

6、施工人员应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律，法规。

7、施工现场用电应符合下列规定：

（1）施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。

（2）安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。

（3）临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。

（4）最先进用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。

（5）暂停施工时应切断电源。

8、施工现场用水应符合下列规定：

（1）不得在未做防水的地面蓄水。

（2）临时用水管不得有破损、滴漏。

（3）暂停施工时应切断水源。

9、文明施工和现场环境应符合下列要求：

（1）施工人员应衣着整齐。

（2）施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理。

（3）应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害。

（4）施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。

（5）室外堆料应遵守物业管理规定，避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。

（6）工程垃圾宜密封包装，并放在指定垃圾堆放地。

（7）不得堵塞、破坏上下水管道、垃圾道等公共设施，不得损坏楼内各种公共标识。

（8）工程验收前应将施工现场清理干净。

（二）材料、设备基本要求

1、住宅装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计的要求及国家现行有关标准的规定。

2、严禁使用国家明令淘汰的材料。

3、住宅装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。

4、施工单位应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收。主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书。

5、现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。

6、应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。

7、住宅装饰装修工程应积极使用新材料、新技术、新工艺、新设备。

（三）成品保护

1、施工过程中材料运输应符合下列规定：

（1）材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施。

（2）材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门。

2、施工过程中应采取下列成品保护措施：

（1）各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品。

（2）材料表面保护膜应在工程竣工时撤除。

（3）对邮箱、消防、供电、报警、网络等公共设施应采取保护措施。

- 施工规范

1.基础施工：严格按照设计图纸要求进行基础施工。

2.水电暖通设备施工：严格按照水电布线图施工，合理安装水管、电线、开关、插座、设备等，并进行必要的试压和验电。

3.放水施工：在洗手间、阳台等易渗水区域进行防水处理，确保防水层牢固、无渗透。

4.砌筑施工：按照设计要求进行墙体砌筑，确保墙面垂直、平整。砖缝应均匀，不得出现漏砂、空鼓现象。

5.门窗安装：按照设计要求正确安装门窗，确保其合页、五金件牢固，开关灵活。

- 装饰施工规范

1.天花板装修：以设计要求为准，按照施工手册进行天花板的搭建和装饰，确保平整、美观。天花板内设布线时，应避免走线过密，保持合理布局。

2.墙面装饰：墙面平整后，进行石膏线、乳胶漆等装修工作。乳胶漆施工时，要求刷涂均匀、无滴漏、无刷痕，墙面色彩饱满。

3.地面装修：地面装修分为地砖、地板、毛毯等。施工前应检查基层是否平整，地砖要求整齐、平直，地板接缝应紧密、平坦。

4.卫生间装修：卫生间装修应严格按照防水要求进行，确保墙面、地面防水层牢固、无渗漏。卫生间设备安装要牢固，密封工艺到位，防止日后渗漏。

- 施工安全要求

1.工程安全性能：应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定， 进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能，

2.安全施工：应遵守职业健康、安全和环境保护的约定。

3.未遵守安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。

4.承包人全面负责其施工场地的安全管理， 保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。

- 进度保证

承包人按合同约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

- 现场管理要求

1.放线：承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

2.施工组织设计：承包人应在施工开工5日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

3.提交临时占地资料：承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：

（1）保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

因承包人未能按时提交上述资料，导致约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

4.临时用水、用电等：承包人应在施工开工日期5日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护。

因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

5.协助发包人办理开工等批准手续：承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

6.施工过程中需通知办理的批准：承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.提供施工障碍资料：承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。

8.施工资源：承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。

9 .设计文件的说明和解释:承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

10.工程的保护与维护:承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。

11.清理现场:承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。

12.其它义务:承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。

- 质量与检验

1.承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。

承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

2.质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。

承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

3.通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按第2项专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）览理人已确认该质检结果的通知。

4.质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延迟。

5.重新进行质量检查。按第3项的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

6.因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

- 隐蔽工程和中间验收

1.隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

2.验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。

发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。

3.未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。

4.再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。

- 竣工验收及保修要求

承包人完成项目约定工作后30日内提交相关工程资料及竣工验收申请，发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据合同约定被确认后时限内，组织竣工验收。

发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的10日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见自费修改。

工程保修期为两年，质保期从项目竣工验收合格发包人发出书面证明之日起计。合同保修期内，投标人需在接到甲方通知后，48小时内到场维修。